## Risikovurdering
Risikovurdering | [9 empty] | Risikohåndtering
ID | Risiko - Hvad kan påvirke fortrolighed, tilgængelighed eller integritet? | Risikoejer | Hvorfor er dette en trussel/risiko? | Skøn for Konsekvens | Hvorfor vurderes Konsekvensen til dette? | Skøn for Sansynlighed | Hvorfor vurderes sandsynligheden til dette? | Beregnet risiko | Accepteret | Nye foranstaltninger | Konsekvens efter nye foranstaltninger | Ny sandsynlighed |  | Ny restrisiko | Restrisiko Accepteret | Konklusion | Risikovillighed | Forklaring
1 | Ulåst telefon, tablet eller computer mistes. | LF formand | De frivillige bruger deres personlige computere og sommetider personlige telefoner til kontakten med hinanden og brugere. Hvis et device mistes er oplysningerne derpå derfor i risiko for at uvedkommende får adgang. | 3 | Opbevaring af følsomme oplysninger holdes på et minimum, så konsekvensen højest sandsynligt være lille for de registrerede. Dog kan ansøgninger til en kommende aktivitet eller lignende være på devicet, hvilket vil have en større konsekvens for den registrerede. | 2 | Da frivillige bruger deres egne devices, kan det ikke garanteres, at de er beskyttet med adgangskoder til at mindske sandsynligheden for et brud på den registredes data. Dog opfordres de til dette og der arbejdes med awareness, hvilket mindsker risikoen. | 6
2 | Mail med personoplysnigner bliver sendt til den forkerte modtager. | LF formand | Oplysninger, herunder følsomme oplysninger kommer uvedkommende i hænde. | 3 | Der håndteres sommetider følsomme persondata på lokalforeningernes mail, derfor vil det have nogen konsekvens for den registrerede, hvis oplysninger om fx økonomi eller sygdom kommer de forkerte i hænde. Dog vil det højest sandsynligt være tale om et lille omfang med få modtagere, derfor er konsekvensen ikke høj. | 3 | På trods af en stor opmærksomhed på at håndtere persondata forsigtigt, kan der ske fejl og en mail kan blive sendt til den forkerte. | 9
4 | En ansøgning kommer til at ligge fremme, så kunder i butikken kan se den. | LF formand | Ansøgere til aktiviteter afleverer ofte ansøgningen fysisk i den lokale butik. Her kan den komme til at ligge fremme, så andre kan se oplysningerne. | 4 | Da ansøgningen kan indeholde følsomme oplysninger vil det have høj konsekvens for den registrerede, hvis besøgende i butikken får indblik i oplysningerne. | 1 | De fysiske ansøgninger bliver altid lagt i aflåst skab i baglokalet med det samme ved modtagelsen. Derefter er det kun ansvarlige for aktiviteten, der håndterer ansøgningerne. Derfor er sandsynligheden lille for, at ansøgningen kan komme til at ligge et forkert sted. | 4
7 | Slettefrister overholdes ikke. | LF formand | Der risikeres at ligge personoplysninger længere end nødvendigt, hvis en frivillig overser oplysningerne under sletningen eller ikke når at slette i tide. | 3 | Da nogle af de opbevarede oplysninger kan indeholde følsomme oplysninger, vil det have nogen konsekvens for den registrerede, hvis deres oplysninger opbevares længere end nødvendigt. | 2 | Der er awareness om, at frivillige skal slette løbende. Derudover er der en fast halvårlig kontrol, hvor alt gennemgås. Derfor er sandsynligheden for fejl i sletningen lille. | 6
8 | Adgangskode til fx lokalforeningens mail eller tilmeldingssystem bliver ikke skiftet og uvedkommende (fx tidligere frivillige) får adgang til data. | LF formand | Oplysninger, herunder følsomme oplysninger kommer uvedkommende i hænde. | 3 | Der håndteres sommetider følsomme persondata, derfor vil det have nogen konsekvens for den registrerede, hvis oplysninger om fx økonomi eller sygdom kommer de forkerte i hænde. Dog vil det højest sandsynligt være tale om få personer, der får adgangen og med en tidligere forbindelse til lokalforeningen, hvilket mindsker konsekvensen. | 3 | På trods af en stor opmærksomhed på at håndtere persondata forsigtigt og sikre kun de nødvendige har adgang til systemer, kan der ske fejl. | 9
9 | Udfyld med flere risici…. | Formanden er altid risikoejeren uanset hvem, der er dataansvarlig | Beskriv, hvorfor det er en risiko. |  | Vurdér konsekvensen for de involverede, hvis risikoen sker og beskriv, hvorfor du har vurderet den således. |  | Vurdér sandsynligheden for, at risikoen sker og beskriv, hvorfor du vurderer den således. | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0
45 | [7 empty] | 0
46 | [7 empty] | 0
47 | [7 empty] | 0
48 | [7 empty] | 0
49 | [7 empty] | 0
50 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0